## APOYO CIUDADANO FED-LOCAL (hidden)
|  | ETAPAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017-2018 | [5 empty] | APOYO CIUDADANO
|  |  | INICIO APOYO CIUDADANO | FIN APOYO CIUDADANO | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | PRESENTACIÓN AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
|  |  | PLAZOS LEY PARTIDOS POLÍTICOS: |  |  | 10 DIAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS
|  |  | PLAZOS LEY ASPIRANTES: |  |  | 30 DÍAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS
PROCESO ELECTORAL FEDERAL |  | PRESIDENTE GPO 1 | 2017-10-16 | 2018-02-19 | 126 | 2018-02-24 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-28
| PRESIDENTE GPO 1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | PRESIDENTE GPO 2 | 2017-10-19 | 2018-02-22 | 126 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-28
| PRESIDENTE GPO 2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | DIPUTADO GPO1 | 2017-10-06 | 2017-12-11 | 66 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6
|  | DIPUTADO GPO2 | 2017-10-12 | 2017-12-17 | 66 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 9 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6
|  | DIPUTADO GPO3 | 2017-10-13 | 2017-12-18 | 66 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 8 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6
|  | DIPUTADO GPO4 | 2017-10-14 | 2017-12-19 | 66 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO4Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 7 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6
|  | DIPUTADO GPO5 | 2017-10-15 | 2017-12-20 | 66 | 2017-12-26 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO5Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 6 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6
|  | DIPUTADO GPO6 | 2017-10-29 | 2018-01-03 | 66 | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14
| DIPUTADO GPO6Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6
|  | SENADOR GPO1 | 2017-10-17 | 2018-01-21 | 96 | 2018-01-26 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14
| SENADOR GPO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 16 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5
|  | SENADOR GPO2 | 2017-10-18 | 2018-01-22 | 96 | 2018-01-27 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14
| SENADOR GPO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5
|  | SENADOR GPO3 | 2017-10-19 | 2018-01-23 | 96 | 2018-01-28 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14
| SENADOR GPO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5
|  | SENADOR GPO4 | 2017-10-20 | 2018-01-24 | 96 | 2018-01-29 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14
| SENADOR GPO4Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5
PROCESO ELECTORAL LOCAL |  | AGUASCALIENTES
| AGUASCALIENTES1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| AGUASCALIENTES1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  |  | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
BAJA CALIFORNIA SUR
| BAJA CALIFORNIA SUR1 | 16 DIPUTADOS MR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| BAJA CALIFORNIA SUR1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| BAJA CALIFORNIA SUR2 | 5 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| BAJA CALIFORNIA SUR2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
CAMPECHE
| CAMPECHE1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CAMPECHE1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CAMPECHE2 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CAMPECHE2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CAMPECHE3 | 24 JUNTAS MUNICIPALES | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CAMPECHE3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
COAHUILA
| COAHUILA1 | 38 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| COAHUILA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
COLIMA
| COLIMA1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| COLIMA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| COLIMA2 | 10 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| COLIMA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
CHIAPAS
| CHIAPAS1 | 1 GOBERNADOR | 2018-01-18 | 2018-02-11 | 24 | 2018-02-16 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIAPAS1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CHIAPAS2 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-01-18 | 2018-02-11 | 24 | 2018-02-16 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIAPAS2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CHIAPAS3 | 123 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-18 | 2018-02-11 | 24 | 2018-02-16 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIAPAS3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
CHIHUAHUA
| CHIHUAHUA1 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-01-15 | 2018-02-06 | 24 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIHUAHUA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CHIHUAHUA2 | 67 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-15 | 2018-02-06 | 22 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIHUAHUA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CHIHUAHUA3 | 67 SÍNDICOS | 2018-01-15 | 2018-02-06 | 22 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIHUAHUA3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3
CIUDAD DE MÉXICO
| CIUDAD DE MÉXICO1 | 1 JEFE DE GOBIERNO | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 119 | 2018-02-17 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CIUDAD DE MÉXICO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3
| CIUDAD DE MÉXICO2 | 33 DIPUTADOS MR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 60 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CIUDAD DE MÉXICO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CIUDAD DE MÉXICO3 | 16 ALCALDÍAS | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CIUDAD DE MÉXICO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
DURANGO
| DURANGO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| DURANGO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
GUANAJUATO
| GUANAJUATO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| GUANAJUATO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| GUANAJUATO2 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-01-17 | 2018-03-02 | 44 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| GUANAJUATO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6
| GUANAJUATO3 | 46 AYUNTAMIENTOS | 2018-12-24 | 2018-02-06 | 44 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| GUANAJUATO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
GUERRERO
| GUERRERO1 | 28 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| GUERRERO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| GUERRERO2 | 80 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| GUERRERO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
HIDALGO
| HIDALGO1 | 18 DIPUTADOS MR | 2017-12-24 | 2018-02-06 | 44 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| HIDALGO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
JALISCO
| JALISCO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| JALISCO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| JALISCO2 | 20 DIPUTADOS MR | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| JALISCO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| JALISCO3 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| JALISCO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
ESTADO DE MÉXICO
| ESTADO DE MÉXICO1 | 45 DIPUTADOS MR | 2017-12-24 | 2018-02-06 | 44 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| ESTADO DE MÉXICO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| ESTADO DE MÉXICO2 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| ESTADO DE MÉXICO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
MICHOACÁN
| MICHOACÁN1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MICHOACÁN1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| MICHOACÁN2 | 112 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MICHOACÁN2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
MORELOS
| MORELOS1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-24 | 2018-02-06 | 44 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MORELOS1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| MORELOS2 | 12 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-06 | 34 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MORELOS2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| MORELOS3 | 33 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-06 | 34 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MORELOS3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
NUEVO LEÓN
| NUEVO LEÓN1 | 26 DIPUTADOS MR | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| NUEVO LEÓN1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| NUEVO LEÓN2 | 51 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| NUEVO LEÓN2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
OAXACA
| OAXACA1 | 25 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| OAXACA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| OAXACA2 | 153 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| OAXACA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
PUEBLA
| PUEBLA1 | 1 GOBERNADOR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| PUEBLA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| PUEBLA2 | 26 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| PUEBLA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| PUEBLA3 | 217 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| PUEBLA3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
QUERÉTARO
| QUERÉTARO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| QUERÉTARO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| QUERÉTARO2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| QUERÉTARO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
QUINTANA ROO
| QUINTANA ROO1 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-14 | 2018-02-06 | 23 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| QUINTANA ROO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
SAN LUIS POTOSÍ
| SAN LUIS POTOSÍ1 | 15 DIPUTADOS MR | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SAN LUIS POTOSÍ1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| SAN LUIS POTOSÍ2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SAN LUIS POTOSÍ2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
SINALOA
| SINALOA1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-01-11 | 2018-02-09 | 29 | 2018-02-16 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SINALOA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 7 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| SINALOA2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SINALOA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
SONORA
| SONORA1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SONORA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| SONORA2 | 72 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 19 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| SONORA2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
TABASCO
| TABASCO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-19 | 2018-02-06 | 49 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| TABASCO2 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| TABASCO3 | 17 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
TAMAULIPAS
| TAMAULIPAS1 | 43 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TAMAULIPAS1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
TLAXCALA
| TLAXCALA1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TLAXCALA1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
VERACRUZ
| VERACRUZ1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| VERACRUZ1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| VERACRUZ2 | 30 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| VERACRUZ2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
YUCATÁN
| YUCATÁN1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| YUCATÁN2 | 15 DIPUTADOS MR | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| YUCATÁN3 | 106 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-09 | 2018-02-06 | 59 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
ZACATECAS
| ZACATECAS1 | 18 DIPUTADOS MR | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| ZACATECAS1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| ZACATECAS2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 39 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| ZACATECAS2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3

## APOYO_CIUDADANO
5 | PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [6 empty] | APOYO CIUDADANO FEDERAL | [5 empty] | PRESIDENTE GPO 1
16 | [13 empty] | PRESIDENTE GPO 2
DIPUTADO GPO1
|  |  | CARGO Y GRUPO | INICIO APOYO CIUDADANO | FIN APOYO CIUDADANO | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | CIRCULAR AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | DIPUTADO GPO2
|  |  |  | PLAZOS LEY PARTIDOS POLÍTICOS: |  |  | 10 DIAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS | DIPUTADO GPO3
|  |  |  | PLAZOS LEY ASPIRANTES: |  |  | 30 DÍAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS | DIPUTADO GPO4
|  |  | PRESIDENTE GPO 1 | 2017-10-16 | 2018-02-19 | 126 | 2018-02-24 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | DIPUTADO GPO5
|  |  |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | DIPUTADO GPO6
SENADOR GPO1
SENADOR GPO2
| PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [5 empty] | 2018-03-05: APOYO CIUDADANO LOCAL | SENADOR GPO3
SENADOR GPO4
AGUASCALIENTES
|  |  | AGUASCALIENTES | INICIO APOYO CIUDADANO | FIN APOYO CIUDADANO | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | CIRCULAR AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | BAJA CALIFORNIA SUR
| 16-18 DIPUTADOS MR | 1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-01-08 | 2018-02-06 | 29 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | CAMPECHE
|  | AGUASCALIENTES1Días para la notificación: |  | Días para la notificación: |  |  |  | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | CHIAPAS
| 16- | 2 | [11 empty] | CHIHUAHUA
|  | AGUASCALIENTES2Días para la notificación: |  | Días para la notificación: | [9 empty] | CIUDAD DE MÉXICO
| 16- | 3 | [11 empty] | COAHUILA
|  | AGUASCALIENTES3Días para la notificación: |  | Días para la notificación: | [9 empty] | COLIMA
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MICHOACÁN
MORELOS
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

## PRECAMPAÑA FED-LOCAL (hidden)
|  | ETAPAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017-2018 | [5 empty] | PRECAMPAÑA
|  |  | INICIO PRECAMPAÑA | FIN PRECAMPAÑA | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | PRESENTACIÓN AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
| 1 |  |  |  |  | 5 DIAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS
FEDERAL | 2 | PRESIDENTE, DIPUTADOS, SENADORES. | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| 3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
P R O C E S O E L E C T O R A L L O C A L |  | AGUASCALIENTES
| AGUASCALIENTES1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| AGUASCALIENTES1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
BAJA CALIFORNIA SUR
| BAJA CALIFORNIA SUR1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| BAJA CALIFORNIA SUR1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| BAJA CALIFORNIA SUR2 | 5 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| BAJA CALIFORNIA SUR2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
CAMPECHE
| CAMPECHE1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CAMPECHE1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| CAMPECHE2 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CAMPECHE2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| CAMPECHE3 | 24 JUNTAS MUNICIPALES | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CAMPECHE3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
COAHUILA
| COAHUILA1 | 38 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| COAHUILA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
COLIMA
| COLIMA1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| COLIMA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| COLIMA2 | 10 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| COLIMA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
CHIAPAS
| CHIAPAS1 | 1 GOBERNADOR | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIAPAS1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| CHIAPAS2 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-02-02 | 2018-02-11 | 9 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CHIAPAS2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| CHIAPAS3 | 123 AYUNTAMIENTOS | 2018-02-02 | 2018-02-11 | 9 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CHIAPAS3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
CHIHUAHUA
| CHIHUAHUA1 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-01-14 | 2018-02-06 | 23 | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CHIHUAHUA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3
| CHIHUAHUA2 | 67 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-20 | 2018-02-11 | 22 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CHIHUAHUA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
CIUDAD DE MÉXICO
| CIUDAD DE MÉXICO1 | 1 JEFE DE GOBIERNO | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| CIUDAD DE MÉXICO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| CIUDAD DE MÉXICO2 | 33 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 60 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CIUDAD DE MÉXICO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| CIUDAD DE MÉXICO3 | 16 ALCALDÍAS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| CIUDAD DE MÉXICO3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
DURANGO
| DURANGO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-10 | 2018-02-11 | 32 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| DURANGO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
GUANAJUATO
| GUANAJUATO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| GUANAJUATO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| GUANAJUATO2 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-01-17 | 2018-03-03 | 44 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| GUANAJUATO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6
| GUANAJUATO3 | 46 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| GUANAJUATO3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
GUERRERO
| GUERRERO1 | 28 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| GUERRERO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| GUERRERO2 | 80 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-15 | 2018-02-11 | 27 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| GUERRERO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
HIDALGO
| HIDALGO1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| HIDALGO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
JALISCO
| JALISCO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| JALISCO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| JALISCO2 | 20 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| JALISCO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| JALISCO3 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-03-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| JALISCO3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
ESTADO DE MÉXICO
| ESTADO DE MÉXICO1 | 45 DIPUTADOS MR | 2018-01-20 | 2018-02-11 | 22 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| ESTADO DE MÉXICO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| ESTADO DE MÉXICO2 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-20 | 2018-02-11 | 22 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| ESTADO DE MÉXICO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
MICHOACÁN
| MICHOACÁN1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| MICHOACÁN1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| MICHOACÁN2 | 112 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| MICHOACÁN2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
MORELOS
| MORELOS1 | 1 GOBERNADOR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| MORELOS1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| MORELOS2 | 12 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| MORELOS2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| MORELOS3 | 33 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| MORELOS3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
NUEVO LEÓN
| NUEVO LEÓN1 | 26 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| NUEVO LEÓN1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| NUEVO LEÓN2 | 51 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| NUEVO LEÓN2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
OAXACA
| OAXACA1 | 25 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| OAXACA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| OAXACA2 | 153 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| OAXACA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
PUEBLA
| PUEBLA1 | 1 GOBERNADOR | 2018-02-02 | 2018-02-11 | 9 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| PUEBLA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| PUEBLA2 | 26 DIPUTADOS MR | 2018-02-02 | 2018-02-11 | 9 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| PUEBLA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| PUEBLA3 | 217 AYUNTAMIENTOS | 2018-02-02 | 2018-02-11 | 9 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| PUEBLA3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
QUERÉTARO
| QUERÉTARO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| QUERÉTARO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| QUERÉTARO2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| QUERÉTARO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
QUINTANA ROO
| QUINTANA ROO1 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-12-20 | 2018-02-11 | 53 | 2018-03-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| QUINTANA ROO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
SAN LUIS POTOSÍ
| SAN LUIS POTOSÍ1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SAN LUIS POTOSÍ1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| SAN LUIS POTOSÍ2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SAN LUIS POTOSÍ2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
SINALOA
| SINALOA1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SINALOA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| SINALOA2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SINALOA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
SONORA
| SONORA1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SONORA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| SONORA2 | 72 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| SONORA2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
TABASCO
| TABASCO1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-24 | 2018-02-11 | 49 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| TABASCO2 | 21 DIPUTADOS MR | 2017-12-24 | 2018-02-11 | 49 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| TABASCO3 | 17 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-24 | 2018-02-11 | 49 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| TABASCO3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
TAMAULIPAS
| TAMAULIPAS1 | 43 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-13 | 2018-02-11 | 29 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| TAMAULIPAS1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
TLAXCALA
| TLAXCALA1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| TLAXCALA1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
VERACRUZ
| VERACRUZ1 | 1 GOBERNADOR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| VERACRUZ1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| VERACRUZ2 | 30 DIPUTADOS MR | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| VERACRUZ2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
YUCATÁN
| YUCATÁN1 | 1 GOBERNADOR | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| YUCATÁN2 | 15 DIPUTADOS MR | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
| YUCATÁN3 | 106 AYUNTAMIENTOS | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23
| YUCATÁN3Días para la notificación:3 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3
ZACATECAS
| ZACATECAS1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| ZACATECAS1Días para la notificación:1 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
| ZACATECAS2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04
| ZACATECAS2Días para la notificación:2 |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO VERACRUZ
VERACRUZ
| VERACRUZ1 | 3 AYUNTAMIENTOS | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 10 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-14
[6 empty] | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5

## PRECAMPAÑA
AGUASCALIENTES
1 | PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [6 empty] | PRECAMPAÑA FEDERAL | [5 empty] | BAJA CALIFORNIA SUR
25 | [13 empty] | CAMPECHE
|  |  | CARGO | INICIO PRECAMPAÑA | FIN PRECAMPAÑA | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | CIRCULAR AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | CHIAPAS
|  |  | CARGO Y GRUPO |  |  |  | 5 DIAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS | CHIHUAHUA
| FEDERAL |  | PRESIDENTE, DIPUTADOS, SENADORES. | 2017-12-14 | 2018-02-11 | 59 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | CIUDAD DE MÉXICO
|  |  | Dias para la notificación |  |  |  | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | COAHUILA
COLIMA
DURANGO
| PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [5 empty] | 2018-02-28: PRECAMPAÑA LOCAL | ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
|  |  | ENTIDAD | INICIO PRECAMPAÑA | FIN PRECAMPAÑA | DIAS | PRESENTACIÓN DEL INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | ELABORACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | CIRCULAR AL CG | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | GUERRERO
| PROCESO ELECTORAL LOCAL |  | BAJA CALIFORNIA SUR |  |  |  | 5 DIAS | 15 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 3 DIAS | 6 DIAS | HIDALGO
| 25-1 GOBERNADOR | 1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | JALISCO
|  |  |  | Días para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | MICHOACÁN
| 25-21 DIPUTADOS MR | 2 | 5 AYUNTAMIENTOS | 2018-01-03 | 2018-02-11 | 39 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | MORELOS
|  |  |  | Dias para la notificación: |  |  | 5 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | NUEVO LEÓN
| 25-17 AYUNTAMIENTOS | 3 | [11 empty] | PUEBLA
|  |  |  | Dias para la notificación: | [9 empty] | QUERÉTARO
| 25- | [12 empty] | QUINTANA ROO
|  |  |  | Dias para la notificación | [9 empty] | SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE MÉXICO
| PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO VERACRUZ | [5 empty] | 2018-03-10: PRECAMPAÑA | SONORA
|  |  | VERACRUZ | [10 empty] | TABASCO
|  |  | 3 AYUNTAMIENTOS | 1 de febrero de 2018 | 10 de febrero de 2018 | 10 | 13 de febrero de 2018 | 19 de febrero de 2018 | 26 de febrero de 2018 | 5 de marzo de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 9 de marzo de 2018 | 14 marzo de 2018 | TAMAULIPAS
|  |  |  | Dias para la notificación: |  |  | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

## CAMPAÑA FED-LOCAL (hidden)
|  | ETAPAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017-2018 | [8 empty] | CAMPAÑA
|  |  | INICIO CAMPAÑA | FIN CAMPAÑA | DIAS | INFORMES A PRESENTAR | DÍAS 1ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 2DO PERIODO | CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO PERIODO | PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 3ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL TERCER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | PRESENTACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
[8 empty] | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DÍAS | 10 DIAS | 5 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 6 DIAS
FEDERAL |  | 1 PRESIDENTE, 300 DIPUTADOS, 64 SENADORES. | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-16 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 27 de junio de 2018 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
PROCESO ELECTORAL LOCAL |  | AGUASCALIENTES
| AGUASCALIENTES1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [5 empty] | 30 | 13 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | 30 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
BAJA CALIFORNIA SUR
| BAJA CALIFORNIA SUR1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| BAJA CALIFORNIA SUR2 | 5 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
CAMPECHE
| CAMPECHE1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CAMPECHE2 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CAMPECHE3 | 24 JUNTAS MUNICIPALES | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
COAHUILA
| COAHUILA1 | 38 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
COLIMA
| COLIMA1 | 16 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| COLIMA2 | 10 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
CHIAPAS
| CHIAPAS1 | 1 GOBERNADOR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CHIAPAS2 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 30 | 1 | [10 empty] | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CHIAPAS3 | 123 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 30 | 1 | [10 empty] | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
CHIHUAHUA
| CHIHUAHUA1 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | 1 | [10 empty] | 35 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CHIHUAHUA2 | 67 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | 1 | [10 empty] | 35 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CHIHUAHUA3 | 67 SÍNDICOS | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | 1 | [10 empty] | 35 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
CIUDAD DE MÉXICO
| CIUDAD DE MÉXICO1 | 1 JEFE DE GOBIERNO | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CIUDAD DE MÉXICO2 | 33 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| CIUDAD DE MÉXICO3 | 16 ALCALDÍAS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
DURANGO
| DURANGO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-05-09 | 2018-06-27 | 50 | 2 | [5 empty] | 20 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
GUANAJUATO
| GUANAJUATO1 | 1 GOBERNADOR | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 |  | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| GUANAJUATO2 | 22 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| GUANAJUATO3 | 46 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
GUERRERO
| GUERRERO1 | 28 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| GUERRERO2 | 80 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 40 | 1 | [6 empty] | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
HIDALGO
| HIDALGO1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
JALISCO
| JALISCO1 | 1 GOBERNADOR | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| JALISCO2 | 20 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| JALISCO3 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
ESTADO DE MÉXICO
| ESTADO DE MÉXICO1 | 45 DIPUTADOS MR | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | 1 | [10 empty] | 35 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| ESTADO DE MÉXICO2 | 125 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-24 | 2018-06-27 | 35 | 1 | [10 empty] | 35 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
MICHOACÁN
| MICHOACÁN1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| MICHOACÁN2 | 112 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
MORELOS
| MORELOS1 | 1 GOBERNADOR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| MORELOS2 | 12 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| MORELOS3 | 33 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
NUEVO LEÓN
| NUEVO LEÓN1 | 26 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| NUEVO LEÓN2 | 51 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
OAXACA
| OAXACA1 | 25 DIPUTADOS MR | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 40 | 1 | [10 empty] | 40 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| OAXACA2 | 153 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 30 | 1 | [10 empty] | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
PUEBLA
| PUEBLA1 | 1 GOBERNADOR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| PUEBLA2 | 26 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| PUEBLA3 | 217 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 10 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
QUERÉTARO
| QUERÉTARO1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| QUERÉTARO2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
QUINTANA ROO
| QUINTANA ROO1 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
SAN LUIS POTOSÍ
| SAN LUIS POTOSÍ1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| SAN LUIS POTOSÍ2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
SINALOA
| SINALOA1 | 24 DIPUTADOS MR | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| SINALOA2 | 18 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
SONORA
| SONORA1 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 40 | 1 | [10 empty] | 40 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| SONORA2 | 72 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 40 | 1 | [10 empty] | 40 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
TABASCO
| TABASCO1 | 1 GOBERNADOR | 2018-04-14 | 2018-06-27 | 75 | 2 | 30 | 13 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 26 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 45 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| TABASCO2 | 21 DIPUTADOS MR | 2018-04-14 | 2018-06-27 | 75 | 2 | 30 | 13 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 26 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 45 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| TABASCO3 | 17 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-14 | 2018-06-27 | 75 | 2 | 30 | 13 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 26 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 45 |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
TAMAULIPAS
| TAMAULIPAS1 | 43 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
TLAXCALA
| TLAXCALA1 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
VERACRUZ
| VERACRUZ1 | 1 GOBERNADOR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| VERACRUZ2 | 30 DIPUTADOS MR | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 30 | 2 | [5 empty] | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
YUCATÁN
| YUCATÁN1 | 1 GOBERNADOR | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| YUCATÁN2 | 15 DIPUTADOS MR | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| YUCATÁN3 | 106 AYUNTAMIENTOS | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 1 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
ZACATECAS
| ZACATECAS1 | 18 DIPUTADOS MR | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
| ZACATECAS2 | 58 AYUNTAMIENTOS | 2018-04-29 | 2018-06-27 | 60 | 2 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO VERACRUZ
VERACRUZ
| VERACRUZ1 | 3 AYUNTAMIENTOS | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 14 | [10 empty] | 2018-03-17 |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-25

## CAMPAÑA
1 |  |  | PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [7 empty] | CAMPAÑA FEDERAL | [14 empty] | AGUASCALIENTES
16 | [25 empty] | BAJA CALIFORNIA SUR
|  |  | CARGO | INICIO CAMPAÑA | FIN CAMPAÑA | DIAS | INFORMES A PRESENTAR | DÍAS 1ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 2DO PERIODO | CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO PERIODO | PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 3ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL TERCER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | PRESENTACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | CAMPECHE
|  |  | CARGO Y GRUPO | [5 empty] | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DÍAS | 10 DIAS | 5 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 6 DIAS | CHIAPAS
| FEDERAL |  | 1 PRESIDENTE, 300 DIPUTADOS, 64 SENADORES. | 2018-03-30 | 2018-06-27 | 90 | 3 | 30 | 28 de abril de 2018 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-16 | 30 | 28 de mayo de 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 30 | 27 de junio de 2018 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | CHIHUAHUA
CIUDAD DE MÉXICO
COAHUILA
COLIMA
|  |  | PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2017 - 2018 | [7 empty] | CAMPAÑA LOCAL | [14 empty] | DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
|  |  | ENTIDAD | INICIO CAMPAÑA | FIN CAMPAÑA | DIAS | INFORMES A PRESENTAR | DÍAS 1ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 2DO PERIODO | CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO PERIODO | PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | DÍAS 3ER PERIODO | CONCLUSIÓN DEL TERCER PERIODO | PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME | NOTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES | RESPUESTA AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES | PRESENTACIÓN DE DICTAMEN | APROBACIÓN DE LA COF | APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL | GUANAJUATO
| PROCESO ELECTORAL LOCAL |  | QUINTANA ROO | [5 empty] | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DIAS | 10 DIAS | 5 DIAS |  | 30 DIAS | 3 DÍAS | 10 DIAS | 5 DIAS | 10 DIAS | 6 DIAS | 6 DIAS | GUERRERO
| 3-21 DIPUTADOS MR | 1 | 11 AYUNTAMIENTOS | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 45 | 1 | [10 empty] | 45 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | HIDALGO
[7 empty] | } | [18 empty] | JALISCO
| 3-11 AYUNTAMIENTOS | 2 | [23 empty] | MICHOACÁN
|  |  |  | Dias para la notificación | [21 empty] | MORELOS | bar: 2018-06-30
| 3-24 JUNTAS MUNICIPALES | 3 | [23 empty] | NUEVO LEÓN
|  |  |  | Dias para la notificación | [21 empty] | OAXACA
PUEBLA
|  |  |  | Dias para la notificación | [5 empty] | c | c | [14 empty] | QUERÉTARO | bar: 2018-07-10 to 2018-07-31
QUINTANA ROO
|  |  | PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO VERACRUZ | [8 empty] | CAMPAÑA | [13 empty] | SAN LUIS POTOSÍ
|  | VERACRUZ | VERACRUZ | [22 empty] | SINALOA
|  | 3 AYUNTAMIENTOS | 3 AYUNTAMIENTOS | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 15 | 1 | [12 empty] | 17 de marzo de 2018 | 27 de marzo de 2018 | 2 de abril de 2018 | 11 de abril de 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-25 | SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS